## Sheet1
2021年市级重大政府投资项目执行和绩效情况
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 总投资 | 2021年预算安排 | 执行数 | 执行率 | 绩效情况
1 | 双叶线（新元路-叶家大桥）道路改造工程 | 衢州市市政公用管理服务中心 | 64703 | 6600 | 6600 | 100% | 项目西起叶家大桥东，东至新元路，全长约2.8公里，改造为双向6车道的城市道路，红线宽度约44米，建设内容包括桥梁工程、道路工程、排水工程、景观工程、交安工程、照明工程等；优化改造沿线相交路网，衢江南路延伸建设、双港西路和凯胜路连通等内容。年度计划形象进度为开工建设，已完成年度计划目标，实际支出6600万元。
2 | 市公共卫生服务中心 | 市卫健委 | 56460 | 13000 | 13000 | 100% | 项目总建筑面积7.4万平方米，建设疾病预防控制中心、中心血站、急救中心等。年度计划形象进度为地下工程全部完工，已完成年度计划目标，实际支出13000万元。
3 | 衢州市档案馆新馆（二期）建设工程 | 衢州市档案馆 | 25222 | 1504 | 1365.4 | 90.78% | 项目主要建设档案馆库房、方志馆、柯城区档案馆等，总建筑面积3.2万平方米。年度计划形象进度为完成施工图审查，完成年度计划目标，实际支出1365万元，主要用于缴纳土地出让金及相关前期费用。
4 | 衢州市第三医院精神疾病伴发传染病隔离病区项目 | 第三医院 | 19998 | 2000 | 2000 | 100% | 项目新建传染病病区等用房20000平方米,其中地上工程15000平方米,其中传染病病区楼5840平方米;医技综合用房8560平方米、辅助用楼600平方米;地下工程 5000平方米。配套建设电力、给排水、消防、污水处理、通讯、道路、绿化等附属工程。年度计划形象进度为开工建设，已完成年度计划目标，实际支出2000万元。
5 | 乌溪江引水工程灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目 | 衢州市乌溪江引水工程管理中心 | 35680 | 13200 | 10211.87 | 77.36% | 项目设计灌溉面积54.65万亩，其中：衢州片35.86万亩。建设内容：（1）改造干支渠12条，80.611km。（2）配套改造（新建）建筑物103座（3）改造（新建）管理站9座，改造管护便道1.645Km。（4）智慧水管理体系（信息化工程）1项。年度计划形象进度为改造干支渠6条，40.824km；配套改造（新建）建筑物84座；改造（新建）管理站8座；改造管护便道1.645公里。已完成年度计划目标，实际支出10212万元。
6 | 荷一路过江通道工程 | 市建设中心 | 109587 | 23000 | 21143.085 | 91.93% | 项目新建过江通道2163.7米，其中道路272.4米，隧道1891.3米；匝道4条及地下停车场互通道长330米；新建管理用房、车行横通道、人行横通道、变电所、雨水和废水泵房；配套建设给排水、消防、监控、动力照明、通风、防灾救援与疏散、交通与沿线设施工程等安全和服务设施。年度计划形象进度为竣工并交付使用，已完成年度计划目标，实际支出21143万元。
7 | 市公安局警务技能训练基地及特警反恐训练基地 | 市公安局 | 44905 | 13000 | 12990.43 | 99.93% | 新建警校及训练基地用房75410平方米，包括综合行政楼、警校教学楼、综合警体训练馆、警校公寓、食堂、特警楼、连廊、体育场看台及附属用房、地上靶场、门卫等；配置地下停车位500个、地上停车位53个、非机动车停车位360个；配套建设围墙、道路、广场、绿化、给排水、消防、照明、弱电、暖通、体育训练及相关设施设备。年度计划形象进度为主体结顶，已完成年度计划目标，实际支出12990万元。
8 | 市工程技术学校一期扩建项目 | 市教育局市工程技术学校 | 28772 | 13000 | 13000 | 100% | 新建学校用房面积62388.3平方米，包括综合楼/报告厅、食堂、宿舍楼、教学实训楼、附属用房、体育馆；建设机动车地下停车位209个、非机动车位400个，配套室外绿化、广场、道路、围墙等附属设施。年度计划形象进度为完成总工程量的50%，已完成年度计划目标，实际支出13000万元。
9 | 柯城区城南初级中学建设工程 | 市教育局柯城区教育局 | 23963 | 9000 | 7971.42 | 88.57% | 按照标准化学校标准，新建42个班级初级中学一所，规划用地面积42961平方米（约64.44亩），总建筑面积42834.83平方米。年度计划形象进度为主体基本完工，已完成年度计划目标，实际支出7971万元。
10 | 市本级衢江治理二期百家塘段、鸡鸣段 | 市水利局市水电发展公司 | 68353 | 11080 | 11080 | 100% | 项目新建加固堤防21.7公里、护岸11.9公里，包括百家塘（孙姜大桥至双港大桥、富里村至双港大桥、九润公馆至孙姜大桥三段）和鸡鸣段。年度计划形象进度为续建百家塘堤（九润公馆至叶家大桥）、压潮堤、开工建设百家塘麻车里至南村段。已完成年度计划目标，实际支出11080万元。
11 | 市政务信息系统集成和公共服务数据共享应用示范工程（一期） | 市营商办 | 23000 | 7500 | 6292.12 | 83.89% | 项目建设智慧政务服务平台、数据共享和交换平台、基层治理综合信息平台、城市数据大脑2.0平台等。年度计划形象进度为项目总体完工，已完成年度计划目标，实际支出6292万元。
12 | 市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目 | 衢州市政法委员会 | 33638 | 4012 | 3213.716 | 80.1% | 项目新建一、二、三类点位各0.6万、1.35万和1万个，建立视频智能分析系统、数据对比处理系统、大联动事件处理系统、综治与视频应用联网等。年度计划形象进度为完成项目结算，已完成计划目标，实际支出3214万元。
13 | 新华第二小学建设项目 | 智慧新城管委会 | 22358 | 7000 | 7000 | 100% | 新建学校按48个班规模设计，总建筑面积38600平方米， 包括普通教室、专用教室、办公用房、生活用房等；地下机动车位203个、地下非机动车位200个等。配套建设环形塑胶跑道、人工草坪足球场、篮球场、排球场，以及道路、绿化、给排水、消防、智能化、安防、校园文化建设、教学及生活设备等设施设备。年度计划形象进度为完成总工程量的30%，已完成年度计划目标，实际支出7000万元。
14 | 第五实验学校建设项目 | 智慧新城管委会 | 21028 | 7000 | 6590 | 94.14% | 按36个班规模设计，总建筑面积约32800平方米，包括教学及辅助、办公、生活、设备用房，读写教室、展览室及地下机动车位220个、地下非机动车位200个。配套建设水电、装修、暖通、铺装、道路、给排水、电力、路灯、绿化等设施。年度计划形象进度为完成总工程量的30%，已完成年度计划目标，实际支出6590万元。
15 | 高铁新城基础设施配套“四网”建设项目--桥梁主体工程 | 智慧新城管委会 | 24000 | 5000 | 3508 | 70.16% | 项目新建衢县路及衢县路1号、2号桥；江山路及江山路1号、2号桥；三清山大道及三清山大道1号、2号桥；闽江大道及闽江大道桥。配套管线、景观绿化、路灯照明等。年度计划形象进度为开工建设，已完成年度计划目标，实际支出3508万元。
16 | 市政广场和市民公园改造提升项目 | 市基投公司 | 29777 | 13000 | 13000 | 100% | 新建配套服务建筑（用地面积1000平方米，建筑面积1156平方米）、地下车库及通道36350平方米、浮桥一座190米、机动车停车位910个等；新建可容纳1.5万人以上的万人广场，改造生态驳岸1070米、景观绿化244935平方米等；配套建设智慧互动设施、景观小品、电气照明、给排水、儿童游乐设施、篮球场、羽毛球场、足球场、无障碍设施等。年度计划形象进度为项目完工，已完成年度计划目标，实际支出13000万元。
17 | 高铁新城地下综合管廊建设工程 | 市西投公司 | 135383 | 59550 | 59550 | 100% | 项目新建管廊全长约14.6千米，其中闽江大道3.3千米，钱江大道3.7千米，芹江西路3.5千米，三清山大道2.4千米，创智路1.7千米。其中闽江大道和钱江大道与铁路相交，涉铁段管廊长度共510米，闽江大道段长度83米，钱江大道段长度427米；新建综合管廊监控中心1583平方米；配套建设消防、通风系统、供电与照明、监控与报警、标识等系统附属工程。年度计划形象进度为完成总工程量的75%，已完成年度计划目标，实际支出59550万元。
18 | 高铁新城基础设施配套“四网”建设工程——路网一期工程 | 市西投公司 | 56080 | 28000 | 22228 | 79.39% | 项目新建黄山大道、柯安三路、柯安一路、武夷山大道、三清山大道、芹江西路、闽江大道。工程包括道路、管线、箱涵、景观绿化、多杆合一、多箱合一等附属设施。年度计划形象进度为柯安一路、柯安三路、武夷山大道完成并通车，三清山大道完成80%；黄山大道完成并通车，闽江大道及芹江西路主体工程完成80%。已完成年度计划目标，实际支出22228万元。
19 | 智慧新城三江中路连通工程 | 市西投公司 | 42787 | 22500 | 22500 | 100% | 本项目智慧新城三江中路连通工程，路线全长1.778km，其中新建段路长1.132km，包含长0.704km的隧道和长0.158km的五孔桥梁，改建段长0.646km，路基挖方15.5万方，路基填方10.6万方。钢箱梁分为41个梁段（82节）。另在锦西大道和双岭中路之间设置一条地面连接辅道，辅道长0.22km。配套建设道路、给排水、电力、路灯、绿化、标志标线等附属设施。年度计划形象进度为项目基本完工，已完成年度计划目标，实际支出22500万元。
20 | 北环线盈川中路段（白云北大道至双岭北路）道路工程 | 市西投公司 | 10360 | 3500 | 3257 | 93.06% | 北环线盈川中路段（白云北大道至双岭北路）道路工程长约1021.446米，宽约50米，其中桥梁长约200米，宽约40米，规划用地72亩，其中刚构桥跨径约118米、宽40米，建设内容包括道路、给排水、桥梁、综合管线、亮化、标志标线、绿化等。年度计划形象进度为竣工验收并结算，已完成年度计划目标，实际支出3257万元。
21 | 市文化艺术中心和便民服务中心工程 | 市基投公司 | 219722 | 80000 | 75615 | 94.52% | 项目用地136亩，建筑总面积26万平方米。文化艺术中心包括：文化馆、图书馆、美术馆、剧院演艺中心等；便民服务中心包括：行政服务中心、配套技术用房、配套交流中心等。年度计划形象进度为幕墙完成80%，装修完成70%，已完成年度计划目标，实际支出75615万元。
22 | 鹿鸣半岛时尚文化创业园建设工程 | 市西投公司 | 112557 | 46600 | 46600 | 100% | 项目总建筑面积118134平方米，其中园区配套服务用房（含文化创业中心、星空玻璃盒、草原驿站、公厕），地下车库；改造鹿鸣山景观；改造大草原及滨水景观绿地；配置机动车停车位1500个；改建堤防驳岸；配套建设景观构筑物、景观亮化、附属道路、给排水及浇灌、综合管线等工程。年度计划形象进度为完成总工程量的60%，已完成年度计划目标，实际支出46600万元。